# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУГОВОЙ

# Кондинского  района

# Ханты – Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2022     										  № 43

пгт. Луговой

О мерах по предупреждению

и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

связанных с лесными пожарами в 2022 году

Руководствуясь федеральными законами от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 04.12.2006 года № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 17.05.2011 года № 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров» в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами в 2022 году на территории городского поселения Луговой:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2021 года на территории городского поселения Луговой (приложение).

2. Руководство и координацию выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами возложить на комиссию по  предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского поселения Луговой.

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию в установленном порядке.

4. Контроль за выполнением постановления администрации городского поселения Луговой оставляю за собой.

Глава  городского поселения Луговой                                                       Ю.В.Гришаев

Приложение

к постановлению администрации

городского поселения Луговой

от  01.03.2022 № 43

План

мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2022 года на территории городского поселения Луговой

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросу предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами и борьбе с ними при угрозе населенному пункту | апрель | Н.А.Чилимова, председатель КЧС и ОПБ |
| 2. | Перед пожароопасным сезоном в целях профилактики чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами организовать проведение контролируемых выжиганий сухой травяной растительности по границам населенного пункта (до снежного покрова в лесу) | Апрель-май | А.П.Грибов, старший летчик наблюдатель БУ ХМАО-Югры «База авиационной и наземной охраны лесов» |
| 3. | Организовать работу среди населения по соблюдению мер пожарной безопасности при нахождении в лесу |  | Д.Н.Ярков, директор МКУ «Административно-хозяйственная служба администрации городского поселения Луговой» |
| 4. | Обеспечить информирование населения о введенном в установленном порядке ограничении на посещение лесных массивов в период высокого класса пожарной опасности (4-5 класс). В особо пожароопасный период организовать контрольно-пропускные пункты на транспортных путях в лес. Выставить передвижные посты на путях выдвижения граждан к местам неорганизованного отдыха в лес. | постоянно | А.П.Грибов, старший летчик наблюдатель БУ ХМАО-Югры «База авиационной и наземной охраны лесов» участковый уполномоченный полиции (по согласованию) |
| 5. | Организовать проверку источников противопожарного водоснабжения обеспечить свободный подъезд к ним, установить соответствующие указатели. | май | Д.Н.Ярков директор МКУ «Административно-хозяйственная служба администрации городского поселения Луговой» М.А.Орешкин, начальник пожарной части Государственной противопожарной службы 2 группы (поселок городского типа Луговой) В.А.Мурашова, директор ООО «Импульс» |
| 6. | Провести проверку минерализованных полос по периметру поселка, для защиты от лесных пожаров, в соответствие с требованиями | Апрель - май | Д.Н.Ярков директор МКУ «Административно-хозяйственная служба администрации городского поселения Луговой» М.А.Орешкин, начальник пожарной части Государственной противопожарной службы 2 группы (поселок городского типа Луговой) А.П.Грибов, старший летчик наблюдатель БУ ХМАО-Югры «База авиационной и наземной охраны лесов» |
| 7. | Организовать проведение разъяснительной работы среди населения по приведению в пожаробезопасное состояние жилых домов и придомовой территории | Апрель-сентябрь | Д.Н.Ярков, директор МКУ «Административно-хозяйственная служба администрации городского поселения Луговой» М.А. Орешкин, начальник пожарной части Государственной противопожарной службы 2 группы (поселок городского типа Луговой), участковый уполномоченный полиции |
| 8. | Запретить топку печей в банях и летних кухнях в дневное время суток с 0800 до 2000 и в ночное с 2200 до 0600в сухую и ветреную погоду, установку и топку самодельных металлических печей, разведение костров на территории посёлка и в лесу, сжигание травы (пуск палов) на лугах. | Апрель - сентябрь | Д.Н.Ярков, директор МКУ «Административно-хозяйственная служба администрации городского поселения Луговой» М.А. Орешкин, начальник пожарной части Государственной противопожарной службы 2 группы (поселок городского типа Луговой), участковый уполномоченный полиции |
| 9. | Привести в исправное состояние технику, приспособленную для целей пожаротушения и подвоза воды: - КРАЗ – 255, емкость – 16 м3 . - (дополнительно) трактор ТДТ - 55 | Апрель - май | В.А.Мурашова, директор ООО «Импульс» |
| 10. | Организовать проведение работ по очистке от горючих отходов (мусора, тары, опавших листьев, сухой травы) территорий населенного пункта, предприятий, организаций, а так же участков прилегающих к жилым домам и иным постройкам | Апрель - май | Руководители предприятий, организаций |
| 11. | Провести целевые инструктажи с работниками и сотрудниками о мерах пожарной безопасности | Апрель - май | Руководители предприятии, организаций, учреждении всех форм собственности |
| 12. | Организовать проверки мест проживания многодетных семей, одиноких престарелых граждан (инвалидов), семей, ведущих асоциальный образ жизни. | в период противопожарного режима | Д.Н.Ярков директор МКУ «Административно-хозяйственная служба администрации городского поселения Луговой» А.А.Царицына, инженер пожарной охраны пожарной части (поселок городского типа Луговой) |
| 13. | Спланировать привлечение для тушения лесных пожаров добровольцев. Организовать обеспечение их средствами индивидуальной защиты и средствами пожаротушении | в период противопожарного режима | Н.А.Чилимова, председатель КЧС и ОПБ |
| 14. | Уточнить план действий (взаимодействия) в случае возникновения чрезвычайных ситуаций связанных с лесными пожарами. | в период противопожарного режима | Н.А.Чилимова, председатель КЧС и ОПБ |
| 15. | В случае возникновения чрезвычайных ситуаций связанных с лесными пожарами организовать оповещение населения через звуковую сигнализацию, громкоговоритель на проезжающей машине по улицам поселка | В период ЧС | Н.А.Чилимова, председатель КЧС и ОПБ |
| 16. | Провести уточнение планов эвакуации и расселения жителей поселка | в период противопожарного режима | Н.А.Чилимова, председатель КЧС и ОПБ |
| 17. | Проверить готовность пунктов временного размещения к приему населения, организации питания, медицинского обеспечения и психологической помощи | в период противопожарного режима | Начальники ПВР |
| 18. | В случае возникновения чрезвычайных ситуаций связанных с лесными пожарами организовать круглосуточное дежурство для непрерывного сбора информации и доведения ее до штаба | В период ЧС | Н.А.Чилимова, председатель КЧС и ОПБ |
| 19. | Организовать проверку имущества в пунктах сосредоточения пожарного инвентаря (согласно перечню необходимого имущества) | До 15.04. | Л.И.Голбан заведующий сектором по муниципальному имуществу и жилищной политике администрации городского поселения Луговой |