# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

# ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУГОВОЙ

# Кондинского  района

# Ханты – Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

Об исполнении муниципальных программ муниципального образования городское поселение Луговой за 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом, Уставом  городского поселения Луговой,   Совет депутатов городского поселения Луговой  РЕШИЛ:

- Утвердить отчет об исполнении муниципальных программ городского поселения Луговой за 2021 год (приложение).

- Настоящее решение обнародовать в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Луговой.

- Настоящее решение вступает в силу после официального обнародования.

Председатель Совета депутатов

городского поселения Луговой 				                                С.А. Тюльканова

Глава муниципального образования

городское поселение Луговой:                                                                              Ю.В. Гришаев

пгт. Луговой

«29» апреля   2022 года

№ 250

Приложение

к решению Совета депутатов

городского поселения Луговой

от «29» апреля  2022 года № 250

Отчет об исполнении муниципальных программ городского поселения Луговой за 2021 год

| Мероприятие | Утверждено в бюджете муниципального образования 2021 год |  |  |  |  | Исполнение (касса) на 01.01.2022 |  |  |  |  | Отклонение от утвержденного в бюджете, руб. |  |  |  |  | Причина неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет Российской Федерации | бюджет автономного округа | бюджет Кондинского района | бюджет поселения | всего по муниципально программе | бюджет Российской Федерации | бюджет автономного округа | бюджет Кондинского района | бюджет поселения | всего по мунийипальной программе | бюджет Российской Федерации | бюджет автономного округа | бюджет Кондинского района | бюджет поселения | всего по муниципальной программе |  |
| Муниципальная программа "Развитие дорожного и жилищного хозяйства, благоустройство муниципального образования городское поселение Луговой на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" | 1 006 662,01 | 1 980 667,55 | 3 693 969,60 | 3 875 691,69 | 10 556 990,85 | 1 006 662,01 | 1 964 176,90 | 3 493 969,60 | 3 365 950,71 | 9 830 759,22 | - | 16 490,65 | 200 000,00 | 509 740,98 | 726 231,63 |  |
| Подпрограмма «Дорожное хозяйство» | - | - | 1 654 596,00 | 3 501 130,23 | 5 155 726,23 | - | - | 1 454 596,00 | 2 991 822,13 | 4 446 418,13 | - | - | 200 000,00 | 509 308,10 | 709 308,10 |  |
| Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог" |  |  | 200 000,00 | 1 400 000,00 | 1 600 000,00 |  |  |  | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | - | - | 200 000,00 | - | 200 000,00 |  |
| Основное мероприятие "Уличное освещение" |  |  |  | 992 923,05 | 992 923,05 |  |  |  | 591 976,13 | 591 976,13 | - | - | - | 400 946,92 | 400 946,92 |  |
| Основное мероприятие "Устройство пешеходных зон" |  |  | 660 898,00 | 596 250,78 | 1 257 148,78 |  |  | 660 898,00 | 589 856,60 | 1 250 754,60 | - | - | - | 6 394,18 | 6 394,18 |  |
| Основное мероприятие "Приобретение, установка и содержание дорожных знаков" |  |  |  | 22 589,00 | 22 589,00 |  |  |  | 22 589,00 | 22 589,00 |  |  |  | - | - |  |
| Основное мероприятие "Содержание автомобильной дороги местного значения «пгт. Луговой – РДООЛ «Юбилейный»" |  |  | 293 698,00 |  | 293 698,00 |  |  | 293 698,00 |  | 293 698,00 | - | - | - | - | - |  |
| Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения " |  |  | 500 000,00 | 259 362,40 | 759 362,40 |  |  | 500 000,00 | 157 395,40 | 657 395,40 | - | - | - | 101 967,00 | 101 967,00 |  |
| Осоновное мероприятие "Паспортизация автомобильных дорог" |  |  |  | 230 005,00 | 230 005,00 |  |  |  | 230 005,00 | 230 005,00 | - | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма «Жилищное хозяйство» | - | - | - | 323 374,21 | 323 374,21 | - | - | - | 322 941,33 | 322 941,33 | - | - | - | 432,88 | 432,88 |  |
| Основное мероприятие "Содержание муниципального фонда" |  |  |  | 323 374,21 | 323 374,21 |  |  |  | 322 941,33 | 322 941,33 | - | - | - | 432,88 | 432,88 |  |
| Подпрограмма «Благоустройство» | 1 006 662,01 | 1 980 667,55 | 2 039 373,60 | 51 187,25 | 5 077 890,41 | 1 006 662,01 | 1 964 176,90 | 2 039 373,60 | 51 187,25 | 5 061 399,76 | - | 16 490,65 | - | - | 16 490,65 |  |
| Основное мероприятие "Содержание уличного освещения" |  |  | 94 087,16 |  | 94 087,16 |  |  | 94 087,16 |  | 94 087,16 | - | - | - | - | - |  |
| Основное мероприятие "Прочее благоустройство" |  | 16 490,65 | 1 354 675,45 | 51 187,25 | 1 422 353,35 |  |  | 1 354 675,45 | 51 187,25 | 1 405 862,70 | - | 16 490,65 | - | - | 16 490,65 |  |
| Основное мероприятие "Мероприятия по содействию трудоустройству граждан" |  | 389 660,91 | 303 813,43 |  | 693 474,34 |  | 389 660,91 | 303 813,43 |  | 693 474,34 | - | - | - | - | - |  |
| Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды" | 1 006 662,01 | 1 574 515,99 | 286 797,56 |  | 2 867 975,56 | 1 006 662,01 | 1 574 515,99 | 286 797,56 |  | 2 867 975,56 | - | - | - | - | - |  |
| Муниципальная программа "Организация деятельности администрации городского поселения Луговой на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" | 299 010,54 | 16 377,64 | 4 094 709,10 | 18 074 937,76 | 22 485 035,04 | 299 010,54 | 16 211,15 | 4 094 709,10 | 17 940 947,40 | 22 350 878,19 | - | 166,49 | - | 133 990,36 | 134 156,85 |  |
| Подпрограмма "Осуществление деятельности администрации городского поселения Луговой" | 299 010,54 | 16 377,64 | 379 496,11 | 9 625 593,29 | 10 320 477,58 | 299 010,54 | 16 211,15 | 379 496,11 | 9 625 593,29 | 10 320 311,09 | - | 166,49 | - | - | 166,49 |  |
| Основное мероприятие "Обеспечение оплаты труда, гарантий и компенсаций для работников администрации поселения в соответствии с действующим законодательством" |  | 166,49 | 291 841,61 | 9 003 929,03 | 9 295 937,13 |  |  | 291 841,61 | 9 003 929,03 | 9 295 770,64 | - | 166,49 | - | - | 166,49 |  |
| Основное мероприятие "Обеспечение социальных гарантий и компенсаций работникам администрации" |  |  |  | 68 717,26 | 68 717,26 |  |  |  | 68 717,26 | 68 717,26 | - | - | - | - | - |  |
| Основное мероприятие "Государственная регистрация актов гражданского состояния" | 53 510,54 | 16 211,15 |  |  | 69 721,69 | 53 510,54 | 16 211,15 |  |  | 69 721,69 | - | - | - | - | - |  |
| Основное мероприятие "Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" | 245 500,00 |  |  |  | 245 500,00 | 245 500,00 |  |  |  | 245 500,00 | - | - | - | - | - |  |
| Основное мероприятие "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету МО Кондинский район из бюджета городского поселения Луговой на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями" |  |  |  | 552 947,00 | 552 947,00 |  |  |  | 552 947,00 | 552 947,00 | - | - | - | - | - |  |
| Основное мероприятие "Подготовка и проведение выборов" |  |  | 87 654,50 |  | 87 654,50 |  |  | 87 654,50 |  | 87 654,50 | - | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы" | - | - | 3 715 212,99 | 8 449 344,47 | 12 164 557,46 | - | - | 3 715 212,99 | 8 315 354,11 | 12 030 567,10 | - | - | - | 133 990,36 | 133 990,36 |  |
| Основное мероприятие "Освещение деятельности администрации через средства массовой информации" |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Основное мероприятие "Обеспечение администрации программными продуктами, информационными технологиями, связью" |  |  | 28 861,79 | 247 557,92 | 276 419,71 |  |  | 28 861,79 | 235 842,79 | 264 704,58 | - | - | - | 11 715,13 | 11 715,13 |  |
| Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение администрации поселения" |  |  | 1 500 000,00 | 150 482,22 | 1 650 482,22 |  |  | 1 500 000,00 | 150 482,22 | 1 650 482,22 | - | - | - | - | - |  |
| Основное мероприятие "Координация деятельности подведомственных учреждений" |  |  | 2 186 351,20 | 8 051 304,33 | 10 237 655,53 |  |  | 2 186 351,20 | 7 929 029,10 | 10 115 380,30 | - | - | - | 122 275,23 | 122 275,23 |  |
| Муниципальная программа "Развитие культуры, молодежной политики и физической культуры и спорта в городском поселении Луговой на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" | - | 250 000,00 | 1 994 800,56 | 4 507 365,45 | 6 752 166,01 | - | 250 000,00 | 1 994 800,56 | 4 507 365,45 | 6 752 166,01 | - | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма "Развитие культуры" | - | - | 1 849 275,01 | 3 522 817,60 | 5 372 092,61 | - | - | 1 849 275,01 | 3 522 817,60 | 5 372 092,61 | - | - | - | - | - |  |
| Основное мероприятие "Расходы, направленные на исполнение целевых показателей и повышение оплаты труда" |  |  | 851 898,05 | 3 061 005,31 | 3 912 903,36 |  |  | 851 898,05 | 3 061 005,31 | 3 912 903,36 | - | - | - | - | - |  |
| Основное мероприятие "Развитие культурно - досуговой деятельности" |  |  | 997 376,96 | 461 812,29 | 1 459 189,25 |  |  | 997 376,96 | 461 812,29 | 1 459 189,25 | - | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма "Развитие молодежной политики" | - | 250 000,00 | 65 525,55 | 978 342,85 | 1 293 868,40 | - | 250 000,00 | 65 525,55 | 978 342,85 | 1 293 868,40 | - | - | - | - | - |  |
| Основное мероприятие "Развитие молодежной политики" |  |  | 41 005,19 | 978 342,85 | 1 019 348,04 |  |  | 41 005,19 | 978 342,85 | 1 019 348,04 | - | - | - | - | - |  |
| Основное мероприятие "Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время" |  | 250 000,00 | 24 520,36 |  | 274 520,36 |  | 250 000,00 | 24 520,36 |  | 274 520,36 | - | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" | - | - | 80 000,00 | 6 205,00 | 86 205,00 | - | - | 80 000,00 | 6 205,00 | 86 205,00 | - | - | - | - | - |  |
| Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта, популяризация физической культуры и массового спорта среди различных групп населения, пропаганда здорового образа жизни" |  |  | 80 000,00 | 6 205,00 | 86 205,00 |  |  | 80 000,00 | 6 205,00 | 86 205,00 | - | - | - | - | - |  |
| Муниципальная программа «О привлечении граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка (О добровольных народных дружинах) на территории городского поселения Луговой на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» |  | 23 660,00 |  | 5 915,00 | 29 575,00 |  | 23 660,00 |  | 5 915,00 | 29 575,00 | - | - | - | - | - |  |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского поселения Луговой на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» |  |  |  | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |  | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | - | - |  |
| Итого расходов, предумостренных на реализацию муниципальных программ | 1 305 672,55 | 2 270 705,19 | 9 783 479,26 | 26 468 909,90 | 39 828 766,90 | 1 305 672,55 | 2 254 048,05 | 9 583 479,26 | 25 825 178,56 | 38 968 378,42 | - | 16 657,14 | 200 000,00 | 643 731,34 | 860 388,48 |  |

Таблица 1

Достижение целевых показателей муниципальных программ за 2021 г.

| № | Наименование задачи, целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа "Развитие дорожного и жилищного хозяйства, благоустройство муниципального образования городское поселение Луговой на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" |  |  |  |  |  |  |
| Цель.1 Повышение уровня благоустройства дорог, качества и технического состояния до уровня соответствующих нормативных требований, обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах и улицах поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Приведение дорожного покрытия, тротуаров в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | км | 18,5 | 18,5 | 100,0 |  |
| 2 | Устройство пешеходных зон | кв.м | 1080 | 1080 | 100,0 |  |
| 3 | Приобретение, установка и содержание дорожных знаков, | шт | 12 | 12 | 100,0 |  |
| 4 | Содержание автомобильной дороги местного значения «пгт. Луговой – РДООЛ «Юбилейный» | шт | 5,9 | 5,9 | 100,0 |  |
| 5 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | м | 0,1 | 0,5 | 500,0 |  |
| 6 | Паспортизация автомобильных дорог | шт | 28 | 28 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Жилищное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |
| Цель.2 Повышение эффективности эксплуатации жилищного фонда, содержания придомовых территорий и территорий общего пользования жилых образований, эффективности использования жилых территорий |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Увеличение сроков эксплуатации и повышение эффективности эксплуатации муниципального жилищного фонда поселения, содержания придомовых территорий и территорий общего пользования, эффективности использования жилых территорий поселения; Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт печей | шт |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт кровли | шт | 4 | 4 | 100,0 |  |
| 9 | Ремонт пола | шт |  |  |  |  |
| 10 | Взносы на капитальный ремонт | мес | 12 | 12 | 100,0 |  |
| 11 | Установка приборов учета используемых энергетических ресурсов | шт | 11 | 11 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| Цель.3 Комплексное благоустройство и озеленение городского поселения Луговой, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей поселения, обеспечение санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей городского поселения Луговой |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена ламп, ремонт светильников | шт | 13 | 13 | 100,0 |  |
| 13 | Установка светильников | шт |  |  |  |  |
| 14 | Высадка деревьев, кустарников | шт | 5 | 5 | 100,0 |  |
| 15 | Разбивка цветочных клумб | кв.м |  |  |  |  |
| 16 | Содержание и ремонт питьевых колодцев | шт | 41 | 41 | 100,0 |  |
| 17 | Содержание и ремонт детских спортивных и игровых площадок | шт | 4 | 4 | 100,0 |  |
| 18 | Приобретение контейнеров для сбора мусора | шт |  |  |  |  |
| 19 | Изготовление и установка мобильных площадок под контейнера для сбора мусора | шт |  |  |  |  |
| 20 | Противопожарные мероприятия (содержание пожарных водоемов) | шт | 23 | 23 | 100,0 |  |
| 21 | Уборка сухостойных деревьев | шт |  |  |  |  |
| 22 | Санитарная очистка поселка, уборка несанкционированных свалок | шт | 3 | 3 | 100,0 |  |
| 23 | Проведение субботников | шт |  |  |  |  |
| 24 | Снос ветхих строений | шт |  |  |  |  |
| 25 | Устройство памятника "Всем сражавшимся за Отечество" | шт |  |  |  |  |
| 26 | Внедрение механизмов инициативного бюджетирования, направленных на вовлечение населения поселения в обсуждение и принятие решений в сфере управления общественными финансами, стимулирование интереса граждан к вопросам формирования и исполнения бюджета, обеспечение общественного контроля за эффективностью расходования бюджетных средств | % |  |  |  |  |
| 27 | Количество трудоустроенных граждан | чел | 15 | 15 | 100,0 |  |
| 28 | Адресные таблички | шт |  |  |  |  |
| 29 | Приобретение нефинансовых активов | шт |  |  |  |  |
| 30 | Отлов собак | шт | 1 |  | 0,0 |  |
| Муниципальная программа "Организация деятельности администрации городского поселения Луговой на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Осуществление деятельности администрации городского поселения Луговой" Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы" |  |  |  |  |  |  |
| Цель.1 Осуществление возложенных на администрацию городского поселения Луговой полномочий по решению вопросов местного значения и переданных в установленном порядке отдельных государственных полномочий |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Обеспечение функционирования администрации городского поселения для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения и переданных в установленном порядке отдельных государственных полномочий Задача: Повышение результативности и качества управленческих процессов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение оплаты труда, социальных гарантий и компенсаций для работников администрации поселения в соответствии с действующим законодательством | % | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2 | Исполнение расходных обязательств по реализации отдельных переданных государственных полномочий | % | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3 | Исполнение расходных обязательств по реализации вопросов местного значения | % | 100 | 98,9 | 98,9 |  |
| 4 | Доля граждан, удовлетворенных объемом и качеством информации, получаемой через средства массовой информации, о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Луговой на уровне не менее | % | 82 | 78 | 95,1 |  |
| Муниципальная программа "Развитие культуры, молодежной политики и физической культуры и спорта в городском поселении Луговой на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Развитие культуры" Подпрограмма "Развитие молодежной политики" Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Формирование культурного единого пространства. Развитие благоприятных условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи городского поселения Луговой. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия, проводимые учреждением (всего) | шт | 212 | 289 | 136,3 |  |
| 2 | Количество клубных формирований | шт | 22 | 8 | 36,4 |  |
| 3 | Количество участий в фестивалях, конкурсах различного уровня | шт | 13 | 13 | 100,0 |  |
| 4 | Количество зрителей на мероприятиях | чел | 6047 | 7564 | 125,1 |  |
| 5 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | % | 1,4 |  | 0,0 |  |
| 6 | Количество сборных концертов учреждения | шт | 21 | 10 | 47,6 |  |
| 7 | Уровень удовлетворенности граждан городского поселения Луговой качеством услуг, предоставляемых Учреждением | % | 85 | 98,3 | 115,6 | https://vk.com/kdklug?w=poll-128587053_689163070 |
| 8 | Численность населения , работающего в качестве волонтеров | чел | 22 | 151 | 686,4 |  |
| 9 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, задействованной в мероприятиях общественных объединений | % | 33 | 45 | 136,4 |  |
| 10 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 10 | 10 | 100,0 |  |
| Муниципальная программа «О привлечении граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка (О добровольных народных дружинах) на территории городского поселения Луговой на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Совершенствование системы профилактики правонарушений, направленной на снижение уровня преступности в городском поселении Луговой, создание условий по обеспечению правопорядка и общественной безопасности граждан |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в том числе с участием членов добровольной народной дружины. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) | ед | 469 |  | 0,0 | Показатель рассчитывается по итогам работы за год |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского поселения Луговой на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Совершенствование мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма в муниципальном образовании городское поселение Луговой. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи: Предупреждение террористической и экстремистской деятельности, укрепление гражданского единства, повышение бдительности населения. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городском поселении Луговой, в общем количестве граждан | % | 67,6 | 95 | 140,5 | Целевой показатель рассматривается ежегодно по результатам социологического исследования |
| 2 | Количество проведенных мероприятий, направленных на поддержание межнационального и межконфессионального согласия | ед | 10 | 25 | 250,0 | В 2021 году на базе МУ «КДК п. Луговой» проведено 25 мероприятий, из них 10 – в режиме онлайн. На мероприятия было привлечено 1765 чел. |
| 3 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, проживающих в городском поселении Луговой | чел | 30 | 1765 | 5883,3 |  |